| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 3140 /KH-UBND | Đắk Lắk, ngày 13 tháng 4 năm 2020 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến

tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020

Nhằm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” (ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” (ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ Tư pháp); trên cơ sở các nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2020 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 10636/KH-UBND ngày 26/12/2019), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; pháp luật về lao động trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL.

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi phải có nội dung sinh động, thiết thực, phù hợp với các đối tượng dự thi.

- Cuộc thi phải được tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau để thu hút sự chú ý, quan tâm và tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Việc tổ chức Cuộc thi phải bám sát nội dung, trình tự tại Kế hoạch này; đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ; đồng thời phải tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức để đạt kết quả cao.

- Xây dựng phần mềm Cuộc thi đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, sử dụng lâu dài và có thể tích hợp liên thông với các hoạt động khác.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Đối tượng dự thi

- Cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc, công tác tại các cơ quan, đơn vị Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

(Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

1. Nội dung thi

Tìm hiểu các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về lao động; tập trung vào các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Bộ luật Lao động năm 2019… và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

(Nội dung cụ thể mỗi đợt thi được quy định tại Thể lệ cuộc thi).

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet (Chi tiết được quy định cụ thể tại Thể lệ cuộc thi).

3. Thời gian tổ chức thi

- Đợt 1: Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Dự kiến diễn ra trong tháng 7 năm 2020.

- Đợt 2: Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về lao động. Dự kiến diễn ra trong tháng 9 năm 2020.

Thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi đợt thi) được quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho các cá nhân đạt giải tại mỗi đợt thi và trao giải tập thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong triển khai, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; có số lượng thí sinh tham gia thi đông đảo, chất lượng bài thi tốt trong 02 đợt thi.

1. Về giải cá nhân: Gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích.

2. Về giải tập thể: Gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì và 03 giải ba.

Mỗi cá nhân, tập thể sẽ được trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định (Chi tiết được quy định tại Thể lệ Cuộc thi).

Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh và tình hình kinh phí cấp cho công tác PBGDPL năm 2020 để quyết định mức giải thưởng cho phù hợp.

V. TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Cuộc thi đảm bảo các nội dung sau:

- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi.

- Xây dựng tên miền, hình thức website và phần mềm của Cuộc thi; theo dõi, chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành website Cuộc thi.

- Xây dựng, ban hành Thể lệ, Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi trước ngày 31/5/2020;

- Phát động Cuộc thi trước ngày 20/6/2020.

- Theo dõi, chịu trách nhiệm bảo mật nội dung đề thi; cập nhật Bộ câu hỏi, đáp án và các nội dung khác có liên quan vào phần mềm thi trực tuyến.

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng dự thi tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, tổ chức Cuộc thi ở các đơn vị, địa phương.

- Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi trước ngày 30/11/2020; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong báo cáo chung về công tác Tư pháp năm 2020.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép thành lập website Cuộc thi, cung cấp thông tin trên Internet.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh ở cấp huyện và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền về các nội dung có liên quan đến Cuộc thi.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh phát động học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; định hướng triển khai thực hiện, tích hợp, lồng ghép Cuộc thi với các hoạt động khác.

4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể khác của tỉnh: tích cực chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi tại địa phương; tăng cường thông tin, truyền thông về Cuộc thi; tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã… hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Cuộc thi.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.

7. Đề nghị các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh: tích cực tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi; vận động, khuyến khích và tạo điều kiện để học sinh, sinh viên của trường hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ động triển khai thực hiện các nội dung có liên quan và các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn giải quyết./.

| Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Bộ Tư pháp; (để - Thường trực Tỉnh ủy; báo - Thường trực HĐND tỉnh; cáo) - Thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh; - Sở Tư pháp; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan ở tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh; - Lưu: VT, NC. | (Đã ký) Võ Văn Cảnh |

# Text boxes

(để thực hiện)